{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["İş həcmi"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"İş həcmi","index":0,"n_rows":172,"n_cols":14,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,3],[171,0,171,3]]}
["Mingəçevir şəhərində süni ot örtüklü məşq meydanının quraşdırılması üçün əsasının hazırlanması, drenaj xəttinin qurulması, su rezervuarlarının və nasosxananın tikilməsi və suvarma sisteminin çəkilməsi işlərinin iş həcmləri cədvəli"]
[]
["№","İşlərin və xərclərin adları","Ölçü vahidi","Miqdarı"]
[null,"Süni ot örtüklü meydança (113 x 76)"]
[1,"Ərazinin qreyderlə hamarlanması","m2",8588]
[2,"Meydançaaltı gilli torpağın ekskavatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması\n (113 x 76  x 0,4 h)","m3",3435.2]
[3,"Qazılmış ərazinin katok ilə kipləşdirilməsi","m2",8588]
[4,"Sahəyə iri fraksiyalı çınqıl qatının verilməsi və onun qreyderlə yayılması ( 113 x 76 x 0,4h)","m3",3435.2]
[5,"Katok ilə kipləşmə","m2",8588]
[6,"Sahəyə çınqıl-qum qarışığının verilməsi və onun qreyder ilə yayılması (113 x 76 x 0,15h)","m3",1288.2]
[7,"Çınqıl-qum qatının katokla kipləşdirilməsi","m2",8588]
[8,"Meydançaya lazım olan mailliliyin xırda fraksiyalı çınqıl-qum qarışığı ilə düzəldilməsi, (20 sm-dən 0-a qədər)","m3",897]
[9,"Katok ilə kipləşmə","m2",8588]
[10,"Asfaltaltı xırdadənəli qarışıq smesin verilməsi \n(8970 x 0,03)","m3",269.10000000000002]
[11,"Meydançaya 5 sm qalınlıqda iri fraksiyadan asfalt -beton örtüyünün vurulması - I qat","m2",8588]
[12,"Meydançaya 5 sm qalınlıqda xırda fraksiyadan asfalt -beton örtüyünün vurulması - II qat","m2",8588]
[13,"Meydançanın perimetri boyu dəmir-beton bardürün düzülməsi","p.m",378]
[14,"Dəmir-beton bardürün düzülməsinin işçiliyi","p.m",378]
[15,"Ehtiyyat oyunçuların oturacaq yerlərinin düzəldilməsi:"]
[null," - torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib \n15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması","m3",14.85]
[null," - çalanın yerinin əl ilə hamarlanması","m2",49.5]
[null," - şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi b=10,0sm","m3",4.95]
[null," - 2 qat armokarkasının yığılması, F12 AIII  \n(Baku Steel Company)","tn",0.98]
[null," - Betonun verilməsi, B 20\n(15m x 1,5 x 0,2h) x 2 ədəd, (1,5 x 1,5 x 0,2) x 2 ədəd","m3",9.9]
[null," - Qəlibçinin işçiliyi","m2",49.5]
[null," - profil 60x40x3","p.m",260]
[null," - profil 40x40x3","p.m",110]
[null," - polikarbonat (2,1x6x0,1) Türkiyə istehsalı","əd",10]
[null," - alüminium üst qapaq rezini ilə birlikdə Türkiyə istehsalı","p.m",210]
[null," - rənglənib və düzəldilib quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[null," - PVC oturacaqların quraşdırılması (Bakı istehsalı)","əd",45]
[null,"Drenaj xəttinin qurulması"]
[1,"Meydançanın perimetr boyu drenaj yerinin qazılması və torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması (370 p.m x1,0x1,0 h)","m3",370]
[2,"Drenajın dibinin əl ilə düzəldilməsi, (370 p.m x1,0)","m2",370]
[3,"Şeben qatının verilərək əl katoku ilə kipləşdirilməsi\n(370 x 1,0 x 0,1h)","m3",37]
[4,"Beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5 (370 x 1,0 x 0,1h)","m3",37]
[5,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",370]
[6,"Drenajın döşəməsinin 2 qat armokarkasının yığılması\n F12 AIII (Baku Steel Company)","tn",4.8]
[7,"Drenajın döşəməsinə betonun tökülməsi B 20 \n(370 x 0,7 x 0,12h)","m3",31.08]
[8,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",244.2]
[9,"Drenaj kanalının yanlarının 2 qat armokarkasının yığılması  \nF 12 AIII (addım 20x20) (Baku Steel Company)","tn",12.8]
[10,"Dəmir-beton pərdənin dikt və taxtadan qəlibinin yığılması, \n(370 x 0,8 ) x 4 tərəfi:"]
[null," - 15-lik dikt","əd",520]
[null," - taxta 5x10","m3",6]
[null," - mismar (70-lik, 100-lük)","kq",380]
[null," - beton mismarı","kq",45]
[null," - yanmış məftil","kq",50]
[null," - işlənmiş yağ","lt",200]
[11,"Dəmir-beton pərdənin betonunun tökülməsi B 25\n(370m x 0,8h x 0,15) x 2 ədəd","m3",88.8]
[12,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1184]
[13,"Qalın divarlı plastmass borunun beton pərdənin içində drenajın perimetr boyu qoyulması F50","p.m",49.3]
[14,"Kanalın üstünün (25 x 25 x 2,5) künclük və polosadan yığılması (370 m):"]
[null," - künclük - (25x25x2,5)","m",740]
[null," - dəmir polosa - (3 sm enində, qalınlığı 4mm)","m",2664]
[null," - işçilik","dəst",1]
[15,"Drenajın üstünün PVC setkasının qoyulması, \n1071-0522099-11  (20x50x2sm) Polycarbonate Grate(izqara) (Türkiyə istehsalı)","əd",740]
[16,"Drenaj quyusunun tikilməsi ","əd",2]
[17,"Drenaj quyusunun üstünə metal lyuk qoyulması","əd",2]
[18,"Drenaj xəttinin F 160 boru ilə su ötürücüsünə qoşulması ","p.m",120]
[null,"Cəm:"]
[null,"Suvarma sistemi"]
[1,"Suvarma sistemi üçün F90 diametrli 16 atm. təzyiqli borunun stadionun perimetr boyu çəkilməsi:"]
[null," - F90 diametrli 16 atmosfer təyziqli boru","p.m",370]
[null," - Elektrofizion mufta F 90","ədəd",36]
[null," - EF üçlük F 90","ədəd",10]
[null," - EF dirsək F 90","ədəd",18]
[2,"Meydançanı avtomatik suvarmaq üçün stadionun perimetri boyu 50 metrə qədər su vura bilən puşkaların quraşdırılması: "]
[null," - 50m-ə qədər su vura bilən puşkalar","dəst",6]
[null," - dəmir ventil F90","əd",6]
[null," - dəmir boru F89x6","p.m",6]
[null," - F90 plasmasdan F90 dəmirə keçid","əd",7]
[null," - dəmir dirsək F90","əd",7]
[3,"F90-dan F50-ə dəmir keçid","əd",7]
[4,"Sistemdən suyu boşaltmaq üçün dəmir vintil F20","əd",2]
[5,"Stadionun perimetri boyu çəkilmiş borunun 16 atm. təzyiqli boru vasitəsilə nasosxanaya birləşdirilməsi:"]
[null," - torpağın ekskvatorla qazılması (150,0 x 0,8 x 0,6h)","m3",72]
[null," - F90 diametrli 16 atmosfer təyziqli boru","p.m",150]
[null," - Elektrofizion mufta F 90","ədəd",15]
[null," - EF üçlük F 90","ədəd",2]
[null," - EF dirsək F 90","ədəd",4]
[null," - yumşaq torpaq ilə boruların üstünün bağlanması \n(150 x 0,8 x 0,6h)","m3",43.2]
[6,"Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[null,"Cəm:"]
[null,"Yeraltı su rezervuarlarının(2 ədəd 100 m3) və nasosxananın tikintisi"]
[1,"Çalanın ekskavatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması, (17,10x8,30x3,50 h)","m3",496.8]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanaraq torpağın kotok ilə kipləşdirilməsi, ","m2",141.93]
[3,"Çalanın dibinə iridənəli çınqıl-qum qarışığının verilərək kipləşdirilməsi, (17,1x8,3x0,2 h)","m3",28.39]
[4,"Qırmadaşın verilməsi və kipləşdirilməsi (17,1x8,3x0,1)","m3",14.19]
[5,"Beton hazırlıq qatının verilməsi, B 7,5 (17,1x8,3x0,1 h)","m3",14.19]
[6,"2 qat şüşəli ruberoidin vurulması,(Rusiya istehsalı, \"Bikrost\" 3 mm qalınlıqda, parçalı)","m2",141.93]
[7,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi, (17,10x8,30x0,03 h) B 20","m3",4.26]
[8,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",141.9]
[9,"Taxta qəlibin yığılması","m2",20.32]
[10,"Monolit dəmir-beton bünövrə tavasının armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 8 AI(Baku Steel Company)","tn",4.82]
[11,"Monolit dəmir-beton bünövrə tavasının betonlanması, \nB 25 (15,70x6,70x0,30 h)","m3",31.6]
[12,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",141.9]
[13,"Monolit dəmir-beton pərdə divarlarının armokarkasının yığılması, F 14 AIII, F 8 AI(Baku Steel Company)","tn",6.78]
[14,"Monolit dəmir-beton pərdə divarlarının taxta qəlibinin yığılması:"]
[null," - dikt 15-lik","əd",246]
[null," - taxta 5x10","m3",11.5]
[null," - mismar (70-lik, 100-lük)","kq",190]
[null," - yanmış məftil","kq",80]
[15,"Monolit dəmir-beton pərdə divarlarının betonlanması, B 25 (55,50x0,25x3,0 h)","m3",50.8]
[16,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",553.20000000000005]
[17,"Monolit dəmir-beton örtük tavasının taxta qəlibinin yığılması: "]
[null," - dikt 15-lik","əd",45]
[null," - taxta 5x10","m3",2]
[null," - mismar (70-lik, 100-lük)","kq",25]
[18,"Monolit dəmir-beton örtük tavasının armokarkasının yığılması F16,F14,F10 AIII, F8,F6 AI (Baku Steel Company)","tn",3.36]
[19,"Monolit dəmir-beton örtük tavasının betonlanması, B 25 (15,7 x 6,4 x 0,2 h)","m3",20.5]
[20,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",100.48]
[21,"Perimetr boyu d/beton divarların çöldən isti bitum ilə 2 dəfə izolyasiyası","m2",149.80000000000001]
[22,"Torpağın əks doldurulması","m3",128.4]
[23,"Su rezervuarlarının daxildən izolateks ilə 2 dəfə izolyasiyası,","m2",270.8]
[24,"Havalandırıcı boruların qoyulması, metal boru F 100  h=1,0 m","ədəd",6]
[25,"Metal qapaqların düzəldilib quraşdırılması, (0,8x0,8)=2 ədəd (1,40x1,20) =1 ədəd","ədəd",3]
[26,"Dəmir piləkənin düzəldilib quraşdırılması, l=3,0 m","ədəd",3]
[null,"Cəm:"]
[null,"Nasosxananın avadanlıqları"]
[1,"İkili nasos stansiyası ESPA 121-7 VE","dəst",1]
[2,"Genişlənmə çəni 750 lt 16 bar","ədəd",1]
[3,"Rezinli flyans  F89 (Konpensator)","ədəd",1]
[4,"Flaynslı filtr  F89","ədəd",2]
[5,"Dəmir vintil (50)","ədəd",5,{"$nulls":9}," "]
[6,"F 50 Amerikanka bronza","ədəd",5]
[7,"F 50 Baçonka bronza","ədəd",5]
[8,"Aksessuarlar","dəst",1]
[9,"Siyirtmə F90","əd",2]
[10,"Hər 2 su rezervuarının bir birinə birləşdirilməsi və \nF150-lik dəmir borudan kollektorun yığılması:"]
[null," - dəmir boru F159x8","p.m",4]
[null," - siyirtmə F150","əd",2]
[null," - rezinli flyansı F150 (Konpensator)","əd",1]
[null," - flyans F150","əd",6]
[null," - kollektor ilə nasosları birləşdirən dəmir boru F89x6","p.m",16]
[null," - flyans F89","əd",2]
[11,"Nasosxana avadanlıqlarının və kollektorun yığılmasının işçiliyi","dəst",1]
[12,"Elektrik rəfinin yığılması:"]
[null," - elektrik rəfi 12 modullu (GEWISS)","əd",1]
[null," - avtomat 3x80 (Schneider)","əd",1]
[null," - avtomat 3x50 (Schneider)","əd",1]
[null," - avtomat 3x32 (Schneider)","əd",2]
[null," - elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[13,"Nəqliyyat xərcləri","dəst",1]
[null,"Cəm:"]
[null,"KTP-dən nasosxanaya kabelin çəkilməsi"]
[1,"KTP-dən nasosxanaya qədər kabel xəttinin çəkilməsi üçün torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",7.56]
[2,"Kabel üçün PVC boru F50","p.m",18]
[3,"Mis kabelin çəkilməsi 5x25 (Prysmian)","p.m",37]
[4,"KTP-də avtomatın quraşdırılması 3x100A (Schneider)","əd",1]
[5,"Kabelin üstündən xəbərverici qırmızı lentin çəkilməsi","dəst",1]
[6,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",7.56]
[7,"Elektrik işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəm:"]
[null,"Nasosxanaya su xəttinin çəkilməsi"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənərək 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması (105x0,7x0,6h)","m3",44.1]
[2,"PVC su borusunun çəkilməsi F50","p.m",105]
[3,"Su rezervuarlarının üstündə paplavokun quraşdırılması F50","dəst",2]
[4,"Vintil F50","əd",2]
[5,"Mufta F50","əd",25]
[6,"Dirsək F50","əd",6]
[7,"Üçlük","əd",2]
[8,"Borunun üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",44.1]
[9,"Santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəm:"]
[null,"Tikintidə təhlükəsizlik ləvazimatları"]
[1,"Tikintidə təhlükəsizlik üçün qoruyucu vasitələr, geyim dəstləri və s.","dəst",1]
[null,"Cəm:"]
[null,"Digər xərclər"]
[1,"Ezamiyyə və nəzərdə tutulmayan xərclər","dəst",1]
[null,"Cəm:"]
[]
["Qeyd: Təklif verməmişdən öncə tender@affa.az elektron poçt ünvanı ilə əlaqə saxlayıb nümunə meydanlara baxış keçirmək mütləqdir."]