{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":860,"n_cols":4,"rows_kept":860,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,3],[858,0,858,3],[859,0,859,3]]}
["Gəncə şəhəri Atatürk prospekti 92A ünvanında tikilən 2 mərtəbəli zirzəmili binanın texniki bina və qurğularının iş həcmləri cədvəli"]
[]
["№","İşlərin və xərclərin adları","Ölçü vahidi","Miqdarı"]
[null,"Qazanxana"]
[1,"Mövcud yararsız vəziyyətdə olan qazanxana binasının sökülməsi və inşaat zibilinin ekskvatorla maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","dəst",1]
[2,"Lentvari d/beton bünövrənin ekskvatorla qazılması, torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması","m3",110.9]
[3,"Lentvari d/beton bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması","m2",65.3]
[4,"Quruntun kipləşdirilməsi","m2",65.3]
[5,"Xırdadənəli çınqıl-qum qarışığının verilməsi","m3",13.5]
[6,"Qırmadaşın verilməsi","m3",6.75]
[7,"Beton hazırlıq qatı B 7,5","m3",6.75]
[8,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",65.3]
[9,"Hazırlıq qatının üstündən bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",65.3]
[10,"Lentvari d/beton bünövrənin armaturu\nF14 AIII, F8 AI (Baku Steel Company)","tn",0.75]
[11,"Qəlib üçün material ","m2",32.64]
[12,"Lentvari d/beton bünövrənin betonu B 20","m3",10.8]
[13,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",40.799999999999997]
[14,"D/beton sütunların armaturu F16 AIII, F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",1.03]
[15,"Lentvari bünövrənin üstündən ±0,00 səviyyəsinə qədər 40-lıq mişar daşı ilə hörgü","m2",48.5]
[16,"Hörgünün hər iki tərəfdən suvanması","m2",97]
[17,"±0,00 səviyyəsinə qədər bünövrənin bitum mastikası ilə iki tərəfli 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",138.69999999999999]
[18,"Xırdadənəli çınqıl-qum qarışığı ilə çalanın içinin doldurulması","m3",9.5]
[19,"Kipləşdirilmiş qırmadaş ","m3",8.4]
[20,"Bina ətrafına torpağın əks doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",95.5]
[21,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi B 7,5","m3",3.36]
[22,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",84]
[23,"Bitum mastika ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",84]
[24,"Monolit d/beton kəmər və döşəmə tavasının armaturlanması F10 AIII, F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",1.36]
[25,"Qəlib üçün material ","m2",7.6]
[26,"Döşəmənin betonu B20","m3",12.2]
[27,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",84]
[28,"D/beton sütunların qəlibi üçün material","m2",76.8]
[29,"D/beton sütunların betonu B 20","m3",8]
[30,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",48]
[31,"Monolit d/beton rigelin qəlibi üçün material","m2",48]
[32,"Rigelin armaturu F16 AIII, F8 AI\n(Baku Steel Company)","tn",1.42]
[33,"Rigelin betonu B20","m3",10.97]
[34,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",40]
[35,"Monolit d/beton örtük tavasının qəlibi üçün material","m2",91.76]
[36,"Monolit d/beton örtük tavasının armaturu \nF10 AIII, F8 AI (Baku Steel Company)","tn",1.1000000000000001]
[37,"Monolit d/beton örtük tavasının betonu B20","m3",13.8]
[38,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",91.76]
[39,"40-lıq mişar daşından parapetin hörülməsi","m2",15.2]
[40,"Monolit d/beton kəmərin armaturu F10 AIII, F8 AI\n(Baku Steel Company)","tn",0.32]
[41,"Kəmərin qəlibi üçün material","m2",15.2]
[42,"Monolit d/beton kəmərin betonu B20","m3",3]
[43,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",36.4]
[44,"Parapetin daxildən suvanması","m2",21.84]
[45,"Su axım borularının quraşdırılması Ø76","p.m",13.1]
[46,"Deflektorun düzəldilib quraşdırılması Ø400 ","əd",2]
[47,"Deflektorun düzəldilib quraşdırılması Ø200 ","əd",1]
[48,"Keramzitdən istilik izolyasiya qatının verilməsi","m3",20.100000000000001]
[49,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi b=6,0sm","m3",16.100000000000001]
[50,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",80.2]
[51,"Damın və parapetin yanlarının şüşəli ruberoid ilə 2 qat izolyasiyası","m2",104]
[52,"Qazanxananın xarici divarlarının 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",137.5]
[53,"Qazanxananın daxilində 20-lik mişar daşından operator və sanitar qovşağı otaqlarının divarının hörülməsi","m2",30.42]
[54,"Qazanxananın döşəməsinin metlax ilə üzlənməsi","m2",84]
[55,"Qazanxananın fasadının suvanması","m2",192.1]
[56,"Fasadın divarlarına kompressor vasitəsilə çöl məcununun  püskürdülməsi","m2",192.1]
[57,"Fasadın emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi \n(Betek Türkiyə)","m2",192.1]
[58,"Daxili divarların suvanması","m2",207.8]
[59,"1№-li qazanın altına d/beton bünövrənin düzəldilməsi (2,5x1,55x0,1h)","m3",0.39]
[60,"2№-li qazanın altına d/beton bünövrənin düzəldilməsi (1,5x1,0x0,1h)","m3",0.15]
[61,"Membran çənin(V=750Lt) d/beton bünövrəsinin düzəldilməsi (0,8x0,8x0,1h) ","m3",0.06]
[62,"Membran çənin(V=300Lt) d/beton bünövrəsinin düzəldilməsi (0,8x0,8x0,1h) ","m3",0.06]
[63,"Çuxurun qazılıb betonlanması: (1200x400x600h)"]
[null," - torpağın əl ilə qazılması","m3",0.7]
[null," - şeben qatının verilməsi","m3",0.67]
[null," - döşəmənin armokarkası F12 AIII","tn",0.01]
[null," - işçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",0.5]
[null," - beton pərdənin qəlib materialı(2 tərəfli)","m2",3.84]
[null," - armokarkas F12 AIII","tn",0.04]
[null," - beton B20","m3",0.4]
[null," - işçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",1.92]
[64,"Sanitar qovşağının divarlarının kafel ilə üzlənməsi","m2",15.8]
[65,"Daxili divarların və tavanın emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi","m2",272.24]
[66,"3 mm qalınlığında metal listdən metal qapı blokunun düzəldilib quraşdırılması (1,8x2,40h)","əd",1]
[67,"PVC pəncərələrin düzəldilib quraşdırılması (1,50x1,20h)","əd",2]
[68,"PVC pəncərələrin düzəldilib quraşdırılması (1,0x1,20h)","əd",3]
[69,"PVC nəfəsliklərin düzəldilib quraşdırılması \n(0,8 x 0,6h)","əd",2]
[70,"Metal qapının üstündə PVC-dən şüşəli framuqanın düzəldilib quraşdırılması (1,8x0,4h)","əd",1]
[71,"3 mm qalınlığında metal listdən operator otağına metal qapı blokunun yığılıb quraşdırılması (0,9x2,1h)","əd",1]
[72,"Sanitar qovşağına PVC-dən qapının düzəldilib quraşdırılması (0,8x2,1h)","əd",1]
[73,"Tüstü borusunun bünövrəsinin armaturu F12 AIII, F8 AI (Baku Steel Company)","tn",0.17]
[74,"Qəlib üçün material ","m2",8]
[75,"Anker dəsti","dəst",2]
[76,"Bünövrənin betonu B 25","m3",2]
[77,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",2]
[78,"Tüstü borusunun quraşdırılması - 1 ədəd Ø630mm  (H=12,0m)","m",12]
[79,"Sinklənmiş polad tüstü kəməri Ø250","m",3]
[80,"Sinklənmiş polad tüstü kəməri Ø450","m",3]
[81,"Sinklənmiş polad tüstü kəməri Ø600","m",6]
[82,"Tüstü kəmərinin izolyasiyası:"]
[null," - mineral pambıq qatı 60mm","m3",1.52]
[null," - şüşətekstolit","m2",31.7]
[83,"Boruların istilik izolyasiyası: "]
[null," - şüşə ştapel voloknalı mata","m3",4.1500000000000004]
[null," - izolyasiya qatı","m2",49.5]
[null," - plastik şüşə PCT","m2",106.39]
[84,"Binanın perimetri boyu beton bardürlərin düzülməsi h=30,0sm","p.m",51.6]
[85,"Bina ətrafı səkinin altına qırmadaşın verilməsi və yayılması","m3",15.5]
[86,"Qırmadaşın kipləşdirilməsi","m2",77.400000000000006]
[87,"Səkiyə beton tametin vurulması","m2",77.400000000000006]
[null,"Cəmi"]
[null,"İldırım ötürücü"]
[1,"Dairəvi polad(çubuq)  Ø20,0mm L=2500mm","əd",1]
[2,"Boru Ø57x3.5 L=15m","əd",1]
[3,"Bucaqlıq 50x50x4mm L=2.5m","əd",2]
[4,"Polad zolaq 40x4mm","m",20]
[5,"Xamut","əd",30]
[6,"İldırım ötürücü cihaz","dəst",1]
[7,"Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[8,"İldırım ötürücünün oturacağı 2 yerdən az olmayaraq torpaqlama konturuna qaynaq edilərək torpaqlanması","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Qazanxananın avadanlıqları"]
[1,"Qaz ilə işləyən su qızdırıcı qazan ACK2-700\n(MIT Türkiyə) Q=700000 kkal/saat","dəst",1]
[2,"Qaz ilə işləyən su qızdırıcı qazan ACK2-200 \n(MIT Türkiyə) Q=200000 kkal/saat","dəst",1]
[3,"Qaz odluğu N=1,1kVt ALG94/2-2 FBR İtaliya istehsalı","əd",1]
[4,"Qaz odluğu N=0,37kVt ALG30 FBR İtaliya istehsalı","əd",1]
[5,"Membranlı çən V=750Lt  F740mm  H=1950mm GT750D (Türkiyə istehsalı)","əd",1]
[6,"Membranlı çən V=300Lt  F634mm  H=1230mm GT300D Türkiyə istehsalı","əd",1]
[7,"İsti su təchizatı üçün təbəqəli su-su qızdırıcı Q=350000kkal/saat (esenjor)","əd",2]
[8,"İsitmə sistemi üçün su yumşaldıcı qurğu G=0,7m3/saat Türkiyə istehsalı","əd",2]
[9,"İsitmə sistemi üçün şəbəkə nasosu G=8,0m3/saat H=18,0m N=1,1kVt (1 işçi, 1 ehtiyyat) \nWİLO-VeroLine-İPL-30/135-1,1/2","əd",2]
[10,"Təbəqəli su-su qızdırıcı üçün şəbəkə nasosu G=28,0m3/saat  H=14,0m (1 işçi, 1 ehtiyyat) \nWİLO-VeroLine-İPL-65/120-2,2/2","əd",2]
[11,"İsti su üçün dövr etdirici nasos G=4,0m3/saat  H=5,0m  N=0,2kVt (1 işçi, 1 ehtiyyat)\nWİLO-TOP-Z25/10","əd",2]
[12,"Boyler 1000LT (Türkiyə istehsalı)","əd",2]
[13,"Pompa 32/6 WILO","əd",2]
[14,"Amerkanka Ø32 Bronza","əd",10]
[15,"Baçonka Ø32 Bronza","əd",10]
[16,"Rekor Ø40-32 (çöl)","əd",10]
[17,"Dəmir vintil Ø32","əd",10]
[18,"5№-li texniki civəli şüşə termometr 0°-160°C\n(bir bölgünün qiyməti 2°C) ","əd",16]
[19,"Manometr OБM1-100 0-10at","əd",24]
[20,"Avtomatik hava xaric edici F25","əd",12]
[21,"Əks klapan Ø25","əd",2]
[22,"Əks klapan Ø32","əd",2]
[23,"Əks klapan Ø65","əd",3]
[24,"Əks klapan Ø80","əd",1]
[25,"Siyirtmə Ø125  ","əd",2]
[26,"Siyirtmə Ø100  ","əd",2]
[27,"Siyirtmə Ø80  ","əd",2]
[28,"Siyirtmə Ø65  ","əd",12]
[29,"Siyirtmə Ø50  ","əd",12]
[30,"Ventil Ø40 ","əd",1]
[31,"Ventil Ø32 ","əd",10]
[32,"Ventil Ø25 ","əd",4]
[33,"Ventil Ø20 ","əd",2]
[34,"Ventil Ø15 ","əd",2]
[35,"Kollektor Ø219x6,0 L=1,5m (sasoklar, başlıqlar, keçidlər, vintil, mufta, manometr, termometr, avtomatik hava buraxan vintillər)","dəst",6]
[36,"Süzgəc Ø50 G=3m3","əd",2]
[37,"Süzgəc Ø25","əd",2]
[38,"Süzgəc Ø32","əd",2]
[39,"Süzgəc Ø65","əd",3]
[40,"Panel radiator L=1,0m H=0,5(Alarko Türkiyə) PKKP21-500","əd",1]
[41,"Radiator kranı Ø15","əd",2]
[42,"Unitaz-baçok","dəst",1]
[43,"Smestitel şlanqı ilə","dəst",1]
[44,"Arko kran","əd",3]
[45,"Əl-üzyuyanın quraşdırılması","dəst",1]
[46,"Smestitel (moyka üçün)","dəst",1]
[47,"Güzgü ","dəst",1]
[48,"Trap Ø50","əd",1]
[49,"Operatorun sanitar otağındakı çirkab su xəttinin həyətdəki çirkab su xəttinə qoşulması Ø100","p.m",31]
[50,"Su-qaz keçiricili sinklənmiş polad boru Ø60x3.0","m",16]
[51,"Su-qaz keçiricili sinklənmiş polad boru Ø48x3.0","m",20]
[52,"Su-qaz keçiricili sinklənmiş polad boru Ø42x3.0","m",6]
[53,"Su-qaz keçiricili sinklənmiş polad boru Ø32x2.5","m",10]
[54,"Su-qaz keçiricili polad boru Ø76x3.0","m",10]
[55,"Su-qaz keçiricili polad boru Ø60x3.0","m",10]
[56,"Su-qaz keçiricili polad boru Ø48x3.0","m",12]
[57,"Su-qaz keçiricili polad boru Ø42x3.0","m",12]
[58,"Su-qaz keçiricili polad boru Ø32x2.5","m",6]
[59,"Su-qaz keçiricili polad boru Ø26x2.5","m",10]
[60,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø133x4.0","m",20]
[61,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø108x4.0","m",36]
[62,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø89x4.0","m",25]
[63,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø76x3.0","m",23]
[64,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø57x3.0","m",20]
[65,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø48x3.0","m",6]
[66,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø42x3.0","m",10]
[67,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø32x2.5","m",10]
[68,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø26x2.5","m",20]
[69,"Manometr üçün 3 gedişli kran Ø15","əd",24]
[70,"Avadanlıqların quraşdırılmasının işçiliyi","dəst",1]
[71,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Qazanxananın elektrik güc avadanlıqları və elektrik işıqlanması"]
[1,"Metal şkaf ölçüsü (800x500x250)mm","əd",1]
[2,"Avtomat İC60 3PC63A (Schinder)","əd",1]
[3,"Avtomat İC60 3PC10A (Schinder)","əd",4]
[4,"Avtomat İC60 3PC25A(Schinder)","əd",2]
[5,"Avtomat İC60 1PC10A(Schinder)","əd",7]
[6,"Maqnit işə salıcı rele ilə 380V  Mİ-İn=25A","əd",2]
[7,"Montaj reykası, L=500, H=40","əd",4]
[8,"Sıfırlama şini, L=500, H=15","əd",2]
[9,"Kabel kanalı 50x40 (Legrand)","m",15]
[10,"Yerləbirləşdiricisi olan ştepsel rozetkası 10A, 220V","əd",4]
[11,"Rozetka üçün qutu","əd",4]
[12,"N2XH tipli mis kabel 3x2.5mm(Göknur)","m",100]
[13,"N2XH tipli mis kabel 5x4mm(Göknur)","m",50]
[14,"N2XH tipli mis kabel 5x2.5mm(Göknur)","m",100]
[15,"Polivinilxorid boru PVC-25","m",152]
[16,"Qofralı boru Ø25 ","m",50]
[17,"Bir qütblü iki səmtli açar, açıq qurğu üçün 220V, 6A\nİP44(Schinder)","əd",1]
[18,"Bir qütblü bir səmtli açar, açıq qurğu üçün 220V, 6A\nİP44(Schinder)","əd",1]
[19,"Bir qütblü bir səmtli açar gizli qurğu üçün 220V,6A İP20(Schinder)","əd",2]
[20,"Açarlar üçün qutu","əd",2]
[21,"Budaqlanma qutusu ","əd",3]
[22,"Akkumlyator fanarı 12V,20Wt","əd",1]
[23,"Kronşteyn U116","əd",15]
[24,"Yerlə birləşdirmək üçün dairəvi polad Ø16mm L=5,0m P=7,8kq","əd",3]
[25,"Polad zolaq 40x4mm","m",25]
[26,"Polad zolaq 25x4mm","m",40]
[27,"Aksesuarlar","dəst",1]
[28,"Elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Qazanxananın qaz təchizatı"]
[1,"Siyirtmə Ø100 ","əd",1]
[2,"Siyirtmə Ø80 ","əd",1]
[3,"Muftalı kran Ø40 ","əd",1]
[4,"Muftalı kran Ø20 ","əd",2]
[5,"Muftalı kran Ø15 ","əd",1]
[6,"Filter Ø50","əd",1]
[7,"Qoruyucu klapan Ø80 ","əd",1]
[8,"Qoruyucu klapan Ø40 ","əd",2]
[9,"Manometr OBM1-100","əd",1]
[10,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø108-4","m",10]
[11,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø89-4","m",5]
[12,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø48-3","m",8]
[13,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø26-2,5","m",15]
[14,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø18-2","m",1]
[15,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø159-4(gilz üçün)","m",0.5]
[16,"Elektrik qaynaqlı polad boru Ø76-3(gilz üçün)","m",0.5]
[17,"Boruların karroziya qazlı 2 qat \"XP-25\" lak boya ilə rənglənməsi","m2",1.8]
[18,"Boruların astarlanması X-125   3 qat","m2",2.9]
[19,"Qaz detektoru UKZ-RU CHÇ-CO","əd",1]
[20,"Avtomatik vintil VG400 SA","əd",1]
[21,"Siqnal kabeli (Hunka) 2x1,5","m",60]
[22,"Rele modul Y42030,40","əd",1]
[23,"Metal konstruksiyası","kq",5]
[24,"Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"İsti və soyuq su xətləri\n(qazanxana və nasosxanadan 2 mərtəbəyə qədər)"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparılıb boşaldılması","m3",149]
[2,"Xəndəyin dibinin əl ilə hamarlanması","m2",100]
[3,"Xəndəyin dibinin katokla kipləşdirilməsi","m2",100]
[4,"Xəndəyin dibinə xırdadənəli çınqıl qatının verilməsi","m3",20]
[5,"Beton hazırlıq qatı B7,5","m3",10]
[6,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",100]
[7,"D/beton kanalın döşəməsinin armokarkası F12 AIII,F8 AI (Baku Steel Company)","tn",1.9]
[8,"Qəlib üçün material ","m2",20]
[9,"D/beton kanalın döşəməsinin betonu B20","m3",20]
[10,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",100]
[11,"Kanalın d/beton pərdə divarlarının armokarkası \nF14 AIII, F8 AI (Baku Steel Company)","tn",1.21]
[12,"Qəlib üçün material (2 tərəfli)","m2",100]
[13,"D/beton kanalın divarlarının betonu B25","m3",10]
[14,"İşçilik (2 tərəfli qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",50]
[15,"D/beton kanalın tavanının qəlibi üçün material","m2",100]
[16,"D/beton kanalın tavasının armokarkası F14 AIII","tn",2.42]
[17,"D/beton kanalın tavanın betonu B25","m3",20]
[18,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",100]
[19,"D/beton kanalın çöl tərəfdən bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",50]
[20,"Torpağın əks doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",42]
[21,"D/beton kanalın içərisi ilə qazanxanadan tikişsiz metal borularla isitmə xəttinin çəkilməsi Ø89x4","m",110]
[22,"D/beton kanalın içərisi ilə qazanxanadan PVC falqalı Ø76 (Türkiyə) borularla isti suyun çəkilməsi","m",55]
[23,"D/beton kanalın içərisi ilə PVC falqalı Ø50 (Türkiyə) boru ilə isti suyun dönüş xəttinin çəkilməsi","m",55]
[24,"D/beton kanalın içərisi ilə PVC falqalı Ø76 (Türkiyə) boru ilə soyuq suyun nasosxanadan 2 mərtəbəyə qədər çəkilməsi","m",80]
[25,"D/beton kanalın içərisi ilə PVC falqalı Ø76 (Türkiyə) boru ilə soyuq suyun nasosxanadan qazanxanaya çəkilməsi","m",30]
[26,"D/beton kanalın içərisi ilə nasosxanadan tikişsiz metal borularla yanğın su xəttinin çəkilməsi Ø89x4","m",80]
[27,"Mufta Ø76 (Türkiyə)","əd",145]
[28,"Dirsək Ø76 (Türkiyə)","əd",14]
[29,"Dirsək Ø50 (Türkiyə)","əd",6]
[30,"Vintil Ø76","əd",2]
[31,"Boruların izolyasiyası (falqalı) 10mm","m",410]
[32,"Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[33,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Mühafizə otağı"]
[1,"Mövcud mühafizə otağının sökülməsi və inşaat zibilinin ekskvatorla maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","dəst",1]
[2,"Lentvari bünövrənin ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",16.600000000000001]
[3,"Bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması","m2",16.600000000000001]
[4,"Bünövrənin dibinə şeben qatının verilməsi","m3",1.66]
[5,"Beton hazırlıq qatı B 7,5","m3",1.66]
[6,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",16.600000000000001]
[7,"Lentvari bünövrənin qəlibi üçün material","m2",13.3]
[8,"Armokarkas F14 AIII, F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",0.19]
[9,"Beton B20","m3",5.3]
[10,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",16.600000000000001]
[11,"Sütun və rigelin armokarkası F16 AIII, F18 AIII, \nF8 AI (Baku Steel Company)","tn",0.36]
[12,"Sütun və rigellərin taxta qəlibi üçün material","m2",42.7]
[13,"Sütun və rigellərin betonu B20","m3",5.6]
[14,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",35]
[15,"±0,00 səviyyəsinə qədər lentvari bünövrənin üstündən 40-lıq mişar daşı ilə hörgü","m2",9.9600000000000009]
[16,"Divarın hər iki tərəfdən suvanması","m2",19.920000000000002]
[17,"Divarın bünövrə ilə birlikdə hər iki tərəfdən isti bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",33.200000000000003]
[18,"Torpağın əks doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",16.600000000000001]
[19,"Döşəmənin altına şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi","m3",2.1]
[20,"Döşəmənin armokarkası F12 AIII\n(Baku Steel Company)","tn",0.4]
[21,"Döşəmənin betonu B20","m3",3.1]
[22,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",20.6]
[23,"D/beton örtüyün qəlibi üçün material","m2",20.6]
[24,"D/beton örtüyün armokarkası F12 AIII\n(Baku Steel Company)","tn",0.4]
[25,"D/beton örtüyün betonu B20","m3",2.1]
[26,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",20.6]
[27,"Parapetin 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",6.6]
[28,"D/beton kəmərin qəlibi üçün material","m2",6.6]
[29,"D/beton kəmərin armokarkası F12 AIII, F8 AI\n(Baku Steel Company)","tn",7.0000000000000007E-2]
[30,"D/beton kəmərin betonu B20","m3",1.33]
[31,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",16.600000000000001]
[32,"Parapetin daxildən suvanması","m2",13.2]
[33,"Parapetin damına qum qatının verilməsi","m3",2.73]
[34,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi b=6,0sm","m3",0.84]
[35,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",14]
[36,"Damın parapetin divarları ilə birlikdə 2 qat şüşəli ruberoid ilə hidroizolyasiyası","m2",23.9]
[37,"Su axım borularının quraşdırılması Ø76","m",6]
[38,"Xarici divarın 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",49.8]
[39,"Xarici divarın suvanması","m2",62.25]
[40,"Xarici divarın fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi (Betek Türkiyə)","m2",62.25]
[41,"Daxili divarın suvanması","m2",49.8]
[42,"PVC pəncərə bloklarının cift ilə düzəldilib quraşdırılması(1,80x1,60h)","əd",3]
[43,"PVC pəncərə bloklarının cift ilə düzəldilib quraşdırılması(1,20x1,60h)","əd",1]
[44,"3mm qalınlığında metal listdən qapı blokunun düzəldilib quraşdırılması (0,90x2,40h)","əd",1]
[45,"Tavanın alçipanla üzlənməsi","m2",14]
[46,"Daxili divarın və tavanın şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi","m2",63.8]
[47,"Döşəmənin keramika seranit ilə üzlənməsi","m2",14]
[48,"Keramika qranitdən süpürgəliyin vurulması","p.m",15]
[49,"Elektrik işləri:"]
[null," - 12 modullu elektrik rəfi (Vika) (ərazinin işıqlanmasının idarə olunması mühafizə otağından olacaq)","əd",1]
[null," - avtomat 3x32A (Schinder)","əd",1]
[null," - avtomat 1x25A (Schinder)","əd",2]
[null," - avtomat 1x16A (Schinder)","əd",4]
[null," - kabel 3x2,5 (Göknur)","m",100]
[null," - rozetka (Schinder)","əd",3]
[null," - 2-li elektrik açarı (Schinder)","əd",1]
[null," - spot ","əd",8]
[null," - fasad üçün LED işıqlanma","əd",4]
[null," - elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[50,"İstilik xəttinin çəkilməsi:"]
[null," - torpağın əl ilə qazılması","m3",15.6]
[null," - 2 mərtəbəyə gələn istilik xəttindən mühafizə otağına istilik xəttinin çəkilməsi PVC falqalı Ø25 (Türkiyə)","m",90]
[null," - PVC borunun izolyasiya olunması","m",90]
[null," - borunun üstünün yumşaq torpaqla örtülməsi və kipləşdirilməsi","m3",15.6]
[null," - radiator L=1,0m","əd",1]
[null," - radiator vintili ","əd",2]
[null," - santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[51,"Split kondisioner 12000BTU (Gree)","əd",1]
[52,"Binanın ətrafına beton bardürün düzülməsi","p.m",17]
[53,"Səkialtı əraziyə şeben qatının verilməsi","m3",3.3]
[54,"Beton tametin düzülməsi","m2",16.600000000000001]
[null,"Cəmi"]
[null,"Həyətin suvarma xətti"]
[1,"Torpağın əl ilə qazılması (315,0x0,3x0,4h)","m3",37.799999999999997]
[2,"PVC falqalı Ø40 (Türkiyə) boru ilə su xəttinin çəkilməsi","m",160]
[3,"PVC falqalı Ø32 (Türkiyə) boru ilə su xəttinin çəkilməsi","m",80]
[4,"PVC falqalı Ø25 (Türkiyə) boru ilə su xəttinin çəkilməsi","m",60]
[5,"Vintil Ø25","əd",30]
[6,"Mufta Ø40, Ø32, Ø25","əd",75]
[7,"Dirsək Ø40, Ø32, Ø25","əd",80]
[8,"Üçlük Ø40-25","əd",20]
[9,"Üçlük Ø32-25","əd",10]
[10,"Rezin şlanq L=20,0m  Ø25","m",20]
[11,"Boruların üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",37.799999999999997]
[12,"Santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"İçməli və yanğın əleyhinə su anbarı (1 ədəd)"]
[1,"Çalanın ekskvatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",173.6]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",56]
[3,"Çalanın dibinin katokla sıxlaşdırılması","m2",56]
[4,"Çalanın dibinə qırmadaşın verilməsi","m2",5.6]
[5,"Qırmadaşın katokla sıxlaşdırılması","m2",56]
[6,"Beton hazırlıq qatı B 7,5","m3",4.5]
[7,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",42]
[8,"Bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",42]
[9,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qat","m3",1.7]
[10,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",42]
[11,"Monolit d/beton bünövrə tavasının qəlibi üçün material","m2",10.4]
[12,"Monolit d/beton bünövrə tavasının armokarkası F14,12,8 AIII (Baku Steel Company)","tn",0.84]
[13,"Monolit d/beton bünövrə tavasının betonu B25","m3",16.8]
[14,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",42]
[15,"Monolit d/beton divarın armokarkası F14,10 AIII; F8 AI (Baku Steel Company)","tn",2.5]
[16,"Qəlib üçün material (2 tərəfli)","m2",206.5]
[17,"Monolit d/beton divarın betonu B25","m3",20.9]
[18,"İşçilik (2 tərəfli qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",103.24]
[19,"Monolit d/beton örtük tavasının qəlibi üçün material","m3",33.4]
[20,"Monolit d/beton örtük tavasının armokarkası \nF14 AIII, F8 AIII, F8,6 AI (Baku Steel Company)","tn",1.1000000000000001]
[21,"Monolit d/beton örtük tavanın betonu B25","m3",7.6]
[22,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",33.4]
[23,"Monolit d/beton divarların çöl tərəfdən suvanması ","m2",103.24]
[24,"Monolit d/beton divarların bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",103.24]
[25,"Monolit d/beton örtük tavanın üstündən hamarlayıcı sement-qum məhlulu B 12,5","m3",1]
[26,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",33.4]
[27,"Monolit d/beton örtük tavasının 2 qat şüşəli ruberiod ilə hidroizolyasiyası","m2",33.4]
[28,"İzolyasiya qatının üstündən sement-qum məhlulundan izolyasiya qatı B 7,5","m3",1]
[29,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m3",33.4]
[30,"Asfalt-beton örtüyü b=60,0 mm","m2",33.4]
[31,"Xırdadənəli qum-qırmadaş qarışığından mühafizə qatı ","m3",13.4]
[32,"Anbarın çöl tərəfdən torpaqla əks doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",79.8]
[33,"Metal pilləkənin düzəldilib quraşdırılması","p.m",3]
[34,"Metal qapağın düzəldilib quraşdırılması (1,0x1,0m) ","əd",1]
[35,"Havalandırma boruları Ø100, L=1,1m (metal)","əd",2]
[36,"Anbarın daxildən döşəmə və divarlarının izolateks ilə 2 dəfə izolyasiya olunması","m2",136.6]
[37,"Anbarın fasadının görünən hissəsinin fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi ","m2",30.1]
[38,"İçməli və yanğın əleyhinə su anbarının doldurma borusu:"]
[null," - elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø57x3,0","m",5]
[null," - əymə 90° 57C 40","əd",2]
[null," - üzgəc klapan Ø50","əd",1]
[39,"İçməli və yanğın əleyhinə su anbarının paylayıcı borusu:"]
[null," - elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø133x4,0","m",10]
[null," - qıf 133x270","əd",1]
[40,"İçməli və yanğın əleyhinə su anbarının boşalma borusu:"]
[null," - elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø219x5,0","m",5]
[41,"İçməli və yanğın əleyhinə su anbarının daşma borusu:"]
[null," - elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø108x3,5","m",11]
[null," - qıf Ø108x190","əd",1]
[null," - bucaq B-63x63 L=500","əd",1]
[null," - əymə 90° 100C 40","əd",1]
[null," - metal xətt(B-26x50/B ST3) L=500","əd",1]
[null," - əymə 90° 100","əd",3]
[null," - santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[null," - nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Yanğın əleyhinə su anbarı (2 ədəd)"]
[1,"Çalanın ekskvatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",330.4]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",106.6]
[3,"Çalanın dibinin katokla sıxlaşdırılması","m2",106.6]
[4,"Çalanın dibinə qırmadaşın verilməsi","m3",10.7]
[5,"Qırmadaşın katokla sıxlaşdırılması","m3",106.6]
[6,"Beton hazırlıq qatı B 7,5","m3",7.8]
[7,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",106.6]
[8,"Bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",106.6]
[9,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qat","m3",4.3]
[10,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",106.6]
[11,"Monolit d/beton bünövrə tavasının qəlibi üçün material","m2",23.4]
[12,"Monolit d/beton bünövrə tavasının armokarkası F14,12,8 AIII (Baku Steel Company)","tn",1.44]
[13,"Monolit d/beton bünövrə tavasının betonu B25","m3",28.8]
[14,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",106.6]
[15,"Monolit d/beton divarın armokarkası F14,10 AIII; F8 AI (Baku Steel Company)","tn",4.24]
[16,"Qəlib üçün material (2 tərəfli)","m2",336.9]
[17,"Monolit d/beton divarın betonu B25","m3",37.799999999999997]
[18,"İşçilik (2 tərəfli qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",168.48]
[19,"Monolit d/beton örtük tavasının qəlibi üçün material","m2",54.08]
[20,"Monolit d/beton örtük tavasının armokarkası \nF14 AIII, F8 AIII, F8,6 AI (Baku Steel Company)","tn",1.9]
[21,"Monolit d/beton örtük tavanın betonu B25","m3",12.8]
[22,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",54.08]
[23,"Monolit d/beton divarların çöl tərəfdən suvanması","m2",168.48]
[24,"Monolit d/beton divarların bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",168.48]
[25,"Monolit d/beton örtük tavanın üstündən hamarlayıcı sement-qum məhlulu B 12,5","m3",1.63]
[26,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",54.08]
[27,"Monolit d/beton örtük tavasının 2 qat şüşəli ruberiod ilə hidroizolyasiyası","m2",54.08]
[28,"İzolyasiya qatının üstündən sement-qum məhlulundan izolyasiya qatı B 7,5","m3",1.63]
[29,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",54.08]
[30,"Asfalt-beton örtüyü b=60,0 mm","m2",54.08]
[31,"Xırdadənəli qum-qırmadaş qarışığından mühafizə qatı ","m3",21.63]
[32,"Anbarın çöl tərəfdən torpaqla əks doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",144]
[33,"Metal pilləkənin düzəldilib quraşdırılması","p.m",6]
[34,"Metal qapağın düzəldilib quraşdırılması (1,0x1,0m) ","əd",2]
[35,"Havalandırma boruları Ø100, L=1,1m (metal)","əd",4]
[36,"Anbarın daxildən döşəmə və divarlarının izolateks ilə izolyasiya olunması","m2",214.24]
[37,"Anbarın fasadının görünən hissəsinin fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi ","m2",58.24]
[38,"Yanğın əleyhinə su anbarının doldurma borusu:"]
[null," - elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø57x3,0","m",10]
[null," - əymə 90° 57C40","əd",4]
[39,"Yanğın əleyhinə su anbarının boşalma borusu:"]
[null," - elektrik qaynaqlı polad su borusu Ø219x5,0","m",14]
[40,"Santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[41,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Nasosxana"]
[1,"Çalanın ekskvatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",139.69999999999999]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",47.36]
[3,"Çalanın dibinin katokla sıxlaşdırılması","m2",47.36]
[4,"Çalanın dibinə qırmadaşın verilməsi","m3",4.74]
[5,"Qırmadaşın katokla sıxlaşdırılması","m2",47.36]
[6,"Beton hazırlıq qatı B 7,5","m3",3.7]
[7,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",47.36]
[8,"Bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",47.36]
[9,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qat","m3",1.42]
[10,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",47.36]
[11,"Monolit d/beton bünövrə tavasının qəlibi üçün material","m2",11.04]
[12,"Monolit d/beton bünövrə tavasının(MÖTV1) armokarkası F14,12,8 AIII (Baku Steel Company)","tn",0.71]
[13,"Monolit d/beton bünövrə tavasının betonu B25","m3",13.9]
[14,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",34.56]
[15,"MÖTV1-in, d/beton sütunların,rigellərin,pilləkən marşının və pilləkən meydançasının qəlibi üçün material","m2",54.6]
[16,"MÖTV1-in, d/beton sütunların,rigellərin,pilləkən marşının,pilləkən meydançasının və örtük tavasının armokarkası  \nF14 AIII, F8 AIII, F8,6 AI (Baku Steel Company)","tn",1.99]
[17,"MÖTV1-in, d/beton sütunların,rigellərin,pilləkən marşının,pilləkən meydançasının və örtük tavasının betonu B25","m3",16.84]
[18,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",54.6]
[19,"Divarların 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",120.4]
[20,"Parapetin 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",9.44]
[21,"Monolit d/beton kəmərin qəlibi üçün material","m3",4.7]
[22,"Armokarkas F12 AIII, F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",9.8000000000000004E-2]
[23,"Beton B20","m3",1.9]
[24,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",23.6]
[25,"Parapetin daxilinin suvanması","m2",14.2]
[26,"Nasosxananın damına qumun verilməsi","m3",4.8]
[27,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qat b=6,0sm","m3",1.43]
[28,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",23.76]
[29,"Parapetin yanlarının və damın şüşəli ruberoid ilə 2 qat izolyasiyası","m2",38.1]
[30,"Su axım borularının quraşdırılması Ø76","m",7.2]
[31,"Nasosxananın daxildən suvanması","m2",120.4]
[32,"Nasosxananın daxildən divarlarının və tavanının şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi \n(Betek Türkiyə)","m2",144.1]
[33,"Döşəmənin sement-qum məhlulundan hamarlanması M200, b=20,0mm","m3",0.48]
[34,"Nasosxananın döşəməsinə metlağın vurulması","m2",23.8]
[35,"Nasosxananın xarici divarının suvanması","m2",143.96]
[36,"±0,00 səviyyəsindən aşağı nasosxana fasadının bitum ilə 2 dəfə izolyasiyası","m2",68.44]
[37,"±0,00 səviyyəsindən yuxarı hissənin fakturalı fasad emulsiyası ilə 2 dəfə rənglənməsi","m2",84.96]
[38,"3mm qalınlığında metal listdən qapı bloku (1,60x2,40h)","əd",1]
[39,"Metal plastik pəncərə, cift ilə (1,40x1,30h)","əd",1]
[40,"Binanın perimetri boyu beton bardürlərin düzülməsi h=30,0sm","p.m",23.6]
[41,"Bina ətrafı səkinin altına qırmadaşın verilməsi və yayılması","m3",4.7]
[42,"Qırmadaşın kipləşdirilməsi","m2",23.6]
[43,"Səkiyə beton tametin vurulması","m2",23.6]
[null,"Cəmi"]
[null,"Nasosxana avadanlıqları"]
[1,"İçməli su nasosları elektrik pano ilə  \"ESPA 55/6\" Q=20m3/saat, H=80,0m, N=4,2kW 3-lü nasos stansiyası","dəst",1]
[2,"Yanğın su nasosları elektrik pano ilə \"ESPA 55/7\"\nQ=20m3/saat, H=80,0m, N=4,2kW 2-li nasos stansiyası  ","dəst",1]
[3,"Genişləndirici çən V=300 LT  16 BAR","əd",2]
[4,"Vintil dəmir Ø50","əd",6]
[5,"Vintil dəmir Ø76","əd",2]
[6,"Rekor Ø76-50 ","əd",8]
[7,"Süzgəc Ø76","əd",2]
[8,"Dalğıc nasos TMW32/11  WILO-Drain  Q=8,0m3/saat, H=10,0m, N=0,55kW","dəst",1]
[9,"Kollektor Ø114x3,5  L=1,50 (sasoklar, qapama, keçid, vintil, dəmir amerkanka, rekor)","dəst",2]
[10,"Həmçinin Ø38x3,0","m",4]
[11,"Həmçinin Ø32x2,0","m",2]
[12,"Siyirtmə Ø125","əd",2]
[13,"Siyirtmə Ø100","əd",2]
[14,"Əks klapan Ø100","əd",2]
[15,"Flyans Ø125","əd",4]
[16,"Flyans Ø100","əd",4]
[17,"Elastik geydirmə Ø125 (Konpesat)","əd",2]
[18,"Elastik geydirmə Ø100 (Konpesat)","əd",2]
[19,"Mexaniki filter Ø125","əd",2]
[20,"Santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[21,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Nasosxananın elektrik avadanlıqları"]
[1,"Metal şkaf ölçüsü (600x500x125)mm","əd",1]
[2,"Avtomat İC60 3PC63A (Schinder)","əd",1]
[3,"Avtomat İC60 3PC25A(Schinder)","əd",2]
[4,"Avtomat İC60 3PC16A(Schinder)","əd",2]
[5,"Avtomat İC60 1PC16A(Schinder)","əd",2]
[6,"Avtomat İC60 1PC10A(Schinder)","əd",3]
[7,"Maqnit işə salıcı rele ilə 380V  Mİ-İn=17A","əd",2]
[8,"Montaj reykası, L=500, H=40","əd",4]
[9,"Sıfırlama şini, L=500, H=15","əd",2]
[10,"N2XH tipli mis kabel 0,6/1kw:"]
[null," -en kəsiyi 3x2,5mm (Göknur) ","m",50]
[null," -həmçinin 5x4mm (Göknur)","m",30]
[null," -həmçinin 5x2.5mm (Göknur)","m",25]
[null," -polivinilxorid boru PVC-25","m",50]
[11,"İki qütblü açıq qurğu üçün ştepsel rozetkası, yerlə birləşdiricisi olan 10A, 380V (Schinder)","əd",1]
[12,"Kəsən açar 380V, 16A (Schinder)","əd",1]
[13,"Kabel 5x2.5mm 0,6/1kw (Göknur)","m",20]
[14,"Yerləbirləşdirmə:"]
[null," - dairəvi polad Ø16mm, L=5,0m","əd",3]
[null," - polad zolaq 40x4mm","m",15]
[null," - polad zolaq 25x4mm","m",5]
[15,"Nasosxananın elektrik işıqlanması:"]
[null," - közərmə lampalı çıraq 220V, 100Wt","əd",4]
[null," - közərmə lampalı çıraq 220V, 100Wt, İP65","əd",1]
[null," - səyyar lampalı çıraq tipi PBO-12","əd",1]
[null," - közərmə lampası 220V, 100Wt","əd",4]
[null," - həmçinin MO-12-60, 12V, 60Wt","əd",1]
[null," - bir qütblü iki səmtli açar açıq qurğu üçün 220V, 6A, İP44 (Schinder)","əd",1]
[null," - bir qütblü bir səmtli açar 220V, 6A, İP44 (Schinder)","əd",1]
[null," - akkumlator fanarı 12V,20Wt","əd",1]
[null," - kronşteyn U116","əd",6]
[null," - N2XH tipli mis kabel en kəsiyi 3x2,5mm2 (Göknur)","m",50]
[null," - falqalı PVC boru Ø25 (Türkiyə)","m",50]
[null," - kabel kanalı 40x40","m",30]
[null," - aksesuarlar","dəst",1]
[16,"Elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Bina xarici çirkab su xəttinin çəkilməsi və mövcud 1000 mm diametrli şəhər xəttinə qoşulması"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması \n(370,0 x 1,5 x 3,0h)","m3",1665]
[2,"Torpağın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",370]
[3,"D/beton quyuların beton əsası","əd",16]
[4,"D/beton halqalar (1,0m x 1,0m x 1,0h)","əd",35]
[5,"D/beton qapaq (1,50 m x 1,50 m )","əd",16]
[6,"Çuqun lyuk (tras üçün)","əd",16]
[7,"Ø200 Korrge borularının çəkilməsi (STP Sumqayıt)","p.m",140]
[8,"Mufta Ø200","əd",8]
[9,"Ø300 Korrge borularının çəkilməsi (STP Sumqayıt)","p.m",230]
[10,"Mufta Ø300","əd",14]
[11,"Boruların üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",555]
[12,"Boruların üstünün torpaq ilə örtülməsi","m3",1110]
[13,"Materialın daşınma xərcləri","dəst",1]
[14,"Kran","dəst",1]
[15,"Quraşdırma xərcləri (d/beton halqalar 1,0m diametrində və 1,0m hündürlükdə, d/b qapaq, çuqun lyuk, boruların çəkilməsi)","dəst",1]
[16,"Çirkab su xəttinin mövcud Ø1000 mm-lik mərkəzi xəttə qoşulması (asvaltın kəsilməsi, torpağın qazılması və xəttə birləşməsi)","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Xarici su xəttinin çəkilməsi"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması \n(200,0 x 1,0 x 1,0h)","m3",200]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",200]
[3,"Borunun altına qum qatının verilməsi \n(200,0 x 1,0 x 0,1h)","m3",20]
[4,"PVC su borusu Ø100 - 10 atm","m",200]
[5,"Borunun üstünə qum qatının verilməsi \n(200,0 x 1,0 x 0,2h)","m3",40]
[6,"Torpağın əks doldurulması","m3",140]
[7,"Smart tipli elektron su sayğacı","dəst",1]
[8,"Sayğac qutusu","əd",1]
[9,"Siyirtmə Ø100","əd",2]
[10,"Borunun mərkəzi su xəttinə birləşdirilməsi","dəst",1]
[11,"Quraşdırma xərcləri (boruların xüsusi qaynaq aparatı ilə bir birinə calaq edilməsi)","dəst",1]
[12,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Mərkəzi elektrik rəfdən ərazinin işıqlanması üçün mühafizə otağına qədər kabel xəttinin çəkilməsi"]
[1,"Torpağın əl ilə qazılması","m3",84]
[2,"Kanalın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",120]
[3,"Plastmas borunun kanalın dibinə qoyulması Ø50","m",200]
[4,"Plastmas borunun içi ilə mis kabelin çəkilməsi(5x6mm2) (Göknur)","m",200]
[5,"Xəbərverici lentin çəkilməsi","m",200]
[6,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",84]
[7,"Elektrikin işçiliyi (boruların və kabelin çəkilməsi)","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Ərazinin işıqlanması\n(mühafizə otağından idarə olunacaq)"]
[1,"Torpağın əl ilə qazılması","m3",154]
[2,"Xəndəyin dibinin əl ilə hamarlanması","m2",220]
[3,"Kabelin altına yumşaq torpağın verilməsi","m3",22]
[4,"Plastmas borunun kanalın dibinə qoyulması Ø40","m",550]
[5,"Plastmas borunun içi ilə mis kabelin çəkilməsi (5x4mm2) N2XH 0,6/1kw","m",400]
[6,"Plastmas borunun içi ilə mis kabelin çəkilməsi (3x2,5mm2) N2XH 0,6/1kw","m",150]
[7,"Xəbərverici lentin çəkilməsi","m",550]
[8,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə örtülərək kipləşdirilməsi","m3",154]
[9,"Xarici işıqlanma dirəkləri üçün çalanın qazılması","əd",28]
[10,"Qoyma detallar ilə birlikdə anker dəsti M12","dəst",28]
[11,"Dirəklərin dibinin armaturlanması və betonlanması B20","m3",7]
[12,"İşçilik (betonun tökülməsi, qoyma detalların və anker dəstinin qoyulması)","əd",28]
[13,"Ərazinin işıqlanması üçün LED lampalı park dirəyi\nEKTOR 3000/GİORGİO GREY DİREK 4X10W LED 4000K  H=3,0M","əd",28]
[14,"Elektrikin işçiliyi (plasmas borunun, kabellərin çəkilməsi, işıq dirəklərinin quraşdırılması)","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Stabilizator otağı"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",16.2]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",11.04]
[3,"Çalanın dibinin katokla kipləşdirilməsi","m2",11.04]
[4,"Çalanın dibinə qırmadaşın verilərək kipləşdirilməsi","m3",1.62]
[5,"Monolit d/beton lentvari bünövrənin qəlibi üçün material","m2",11.04]
[6,"Lentvari bünövrənin armokarkası F14 AIII,F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",0.23400000000000001]
[7,"Lentvari bünövrənin betonu B20","m3",3]
[8,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",13.8]
[9,"D/beton sütunların armokarkası  F16 AIII,F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",0.25]
[10,"Qəlib üçün material","m2",25.6]
[11,"Sütunların betonu B20","m3",2.9]
[12,"±0,00 səviyyəsinə qədər 40-lıq mişar daşından hörgü","m2",2.2999999999999998]
[13,"Döşəmə tavasının armokarkası F10 AIII \n(Baku Steel Company)","tn",6.2E-2]
[14,"Döşəmənin betonu B20","m3",0.9]
[15,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",7]
[16,"Rigelin və örtük tavasının qəlibi üçün material","m2",18]
[17,"Rigelin və örtük tavanın armokarkası F16,F10 AIII, F8 AI (Baku Steel Company)","tn",0.49]
[18,"Rigelin və örtük tavanın betonu B20","m3",2.9]
[19,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",7]
[20,"Parapet divarın 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",5.52]
[21,"D/beton kəmərin qəlibi üçün material","m2",5.52]
[22,"Armokarkas F10 AIII, F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",0.11]
[23,"Beton B20","m3",1.1000000000000001]
[24,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",13.8]
[25,"Parapetin içəridən suvanması","m2",9.6]
[26,"Dama qum qatının verilməsi","m3",2.4]
[27,"Sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi\nb=6,0sm","m3",0.69]
[28,"İşçilik (betonun tökülməsi)","m2",7]
[29,"Şüşəli ruberoid ilə 2 qat hidroizolyasiya","m2",9.6]
[30,"Su axım borularının quraşdırılması Ø76","p.m",6.2]
[31,"Divarların 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",41.4]
[32,"Xarici divarın suvanması","m2",55.2]
[33,"Divara çöl məcununun kompressor vasitəsilə püskürdülərək vurulması","m2",55.2]
[34,"Xarici divarların fakturalı emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə)","m",55.2]
[35,"3 mm qalınlığında metal qapı blokunun quraşdırılması (1,4x2,2h)","əd",1]
[36,"PVC ciftli pəncərənin quraşdırılması (1,0x1,4h)","əd",2]
[37,"Daxildən divarların və tavanın şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi","m2",62.2]
[38,"Döşəməyə metlağın vurulması","m2",7]
[39,"Süpürgəliyin vurulması","p.m",9.4]
[null,"Cəmi"]
[null,"Stabilizatorun avadanlığı"]
[1,"Stabilizator 400kVa TF275-450V  ALM\n(Cetinkaya Türkiyə) ","dəst",1]
[2,"Yerləbirləşdirmə:"]
[null," - Dairəvi polad Ø16mm  L=5m, P=7,8kq","əd",3]
[null," - Polad zolaq 40x4mm","m",15]
[null," - Polad zolaq 25x4mm","m",5]
[3,"Elektrik işıqlanması:"]
[null," - Közərmə lampalı çıraq 220V, 100Wt, \nNSP11-100","əd",2]
[null," - Közərmə lampa 220V, 100Wt","əd",2]
[null," - Səyyar lampalı çıraq tipi PBO-12","əd",1]
[null," - Səyyar lampalı çıraq tipi MO-12-60, 12V, 60Wt","əd",1]
[null," - bir qütblü bir səmtli açar, açıq qurğu üçün 220V; 6A   İP44 (Schinder)","əd",1]
[null," - Akkumlyator fonarı 12V, 20Wt","əd",1]
[null," - kronşteyn U116","əd",15]
[null," - Kabel kanalı 300x40","m",6]
[null," - Kabel kanalı 200x40","m",6]
[4,"Aksesuarlar","dəst",1]
[5,"Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[6,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[7,"Split kondisioner 12000BTU(Gree)","əd",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"KTM (630kvA) beton əsası"]
[1,"KTP-nin lentvari bünövrəsinin ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",20]
[2,"Bünövrənin dibinin əl ilə hamarlanması","m2",20]
[3,"Şeben qatının verilməsi","m3",2]
[4,"Armokarkas F14 AIII, F8 AI\n(Baku Steel Company)","tn",0.23]
[5,"Qəlib üçün material","m2",16]
[6,"Beton B20","m3",5.6]
[7,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",20]
[8,"D/beton sütunun armokarkası  F16 AIII,F8 AI\n(Baku Steel Company)","tn",3.3000000000000002E-2]
[9,"Qəlib üçün material","m2",7.04]
[10,"Beton B20","m3",0.7]
[11,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","p.m",4.4000000000000004]
[12,"40-lıq mişar daşından hörgü","m2",16]
[13,"Suvaq işləri","m2",32]
[14,"Bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",30]
[15,"Çalanın içərisinin yumşaq qum-çınqıl qarışığı ilə doldurulması","m3",12]
[16,"Şeben qatının verilməsi","m3",2.4]
[17,"Armorkarkas F12 AIII (Baku Steel Company)","tn",0.43]
[18,"Kabellərin keçməsi üçün F100 PVC borudan gilzlərin qoyulması","p.m",10]
[19,"KTP-nin beton əsası B20","m3",4.8]
[20,"İşçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",24]
[21,"Perimetr boyu H=1,5m hündürlükdə metal çəpərin yığılıb qurulması","m2",30]
[22,"Metal çəpərdən qapının yığılması (1,0x1,5h)","əd",1]
[23,"Mişar daşından pillələrin hörülməsi L=1,0m; 3 pillə","dəst",1]
[24,"Beton əsasın perimetr boyu emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi (Betek Türkiyə)","m2",10]
[null,"Cəmi"]
[null,"KTM (630kvA) avadanlığı"]
[1,"KTM 6kw (2x630A, 2x400A, sayğac üçün cərəyan transformator dəsti ilə 0,4kv)","dəst",1]
[2,"Transformator 630kvA 6/0,4kv (Belarusiya ya da Rusiya istehsalı)","əd",1]
[3,"Kompensasiya qurğusu 146kvar 0,4kv","əd",1]
[4,"Yerləbirləşmə:"]
[null," - polad dairə Ø16, L=5m (elektrod)","əd",10]
[null," - polad zolaq 40x4","m",60]
[5,"Aksesuarlar","dəst",1]
[6,"Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[7,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Azərişıq ASC-nin müvafiq qurumlarından lazım olan sənədlərin alınması və sayğac"]
[1,"Tələb olunan müvafiq sənədləşmə \n(yük hesabatı,layihə,sayğac quraşdırılması, sınaq və yoxlama protokolları və s.) (rüsum xərcləri)             ","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Generator"]
[1,"Generatorun dəmir-beton əsasının və metal çəpərinin hazırlanması:"]
[null," -torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması (6,0x4,0x0,4h)","m3",9.6]
[null," -qazılmış əraziyə şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi (6,0x4,0x0,2)","m3",4.8]
[null," -armokarkas F12 AIII, F8 AI \n(Baku Steel Company)","tn",0.48]
[null," -qəlib üçün material","m2",8]
[null," -beton B20 (6,0x4,0x0,4h)","m3",9.6]
[null," -işçilik (qəlibin qurulması,armokarkasın qurulması,betonun tökülməsi)","m2",24]
[null," - perimetr boyu H=1,5m hündürlükdə metal çəpərin yığılıb qurulması","m2",30]
[null," - beton əsasın perimetr boyu emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi (Betek Türkiyə)","m2",6]
[2,"Generatorun quraşdırılması:"]
[null," -330kvA-lıq kabinli \"AKSA\" generatorunun quraşdırılması, AVR sistemi ilə","dəst",1]
[null," - Generatorun rezin yastıqları","əd",6]
[null," -Aksesuarlar","dəst",1]
[null," -Quraşdırma xərcləri","dəst",1]
[null," -Nəqliyyat xərcləri","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"KTM, generator,stabilizatorlar üçün elektrik rəfi - boks, kabelləşmə \n(Stabilizator otağında olacaq)"]
[1,"Elektrik rəfi (0,6x2,0h) dərinliyi 40sm","əd",1]
[2,"Avtomat 3x630A (Schinder)","əd",1]
[3,"Avtomat 3x400A (Schinder)","əd",1]
[4,"Avtomat 3x63A (Schinder)","əd",2]
[5,"Avtomat 3x80A (Schinder)","əd",2]
[6,"Avtomat 3x40A (Schinder)","əd",3]
[7,"Avtomat 1x25A (Schinder)","əd",5]
[8,"KTM, generator,stabilizatorun və elektrik rəfinin bir birinə bağlanması üçün mis kabel NYY 0,6/1kw (3x120mm2+2x70mm2)x2 (Göknur)","m",150]
[9,"Siqnal kabeli (4x2,5mm2)x2 (Göknur)","m",50]
[10,"Kabellər üçün ucluqlar:"]
[null," - 185-lik","əd",10]
[null," - 120-lik","əd",30]
[null," - 95-lik","əd",5]
[null," - 75-lik","əd",20]
[null," - aksesuarlar","dəst",1]
[null," - elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[null," - nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Mərkəzi elektrik rəfdən 2 mərtəbəyə qədər kabelin çəkilməsi"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparıb boşaldılması (180,0x80,0x0,8h)","m3",115.2]
[2,"Kanalın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",144]
[3,"Plastmas borunun kanalın dibinə qoyulması Ø100","m",180]
[4,"Mis kabelin plastmas borunun içərisilə çəkilməsi \nNYY 0,6/1kw  (3x185mm2+2x95mm2) (Göknur) ","m",180]
[5,"Xəbərverici lentin çəkilməsi","m",180]
[6,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",115.2]
[7,"Elektrikin işçiliyi (plasmas boru və kabelin çəkilməsi)","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Mərkəzi elektrik rəfdən qazanxana və nasosxanaya qədər kabel xəttinin çəkilməsi"]
[1,"Torpağın əl ilə qazılması ","m3",42]
[2,"Kanalın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",60]
[3,"Plastmas borunun kanalın dibinə qoyulması Ø50","m",160]
[4,"Qazanxanaya mis kabelin plastmas borunun içi ilə çəkilməsi (5x16mm2) (Göknur) NYY K 0,6/1kw ","m",100]
[5,"Nasosxanaya mis kabelin plastmas borunun içi ilə çəkilməsi (5x16mm2) (Göknur) NYY 0,6/1kw ","m",100]
[6,"Xəbərverici lentin çəkilməsi","m",100]
[7,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə doldurularaq kipləşdirilməsi","m3",42]
[8,"Elektrikin işçiliyi (plasmas boru və kabelin çəkilməsi)","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Təbii ot örtüklü meydançaların drenaj xəttinin ümumi su ötürücülərinə qoşulması"]
[1,"Torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",114]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",95]
[3,"Drenaj plastmas boru korrge 4SN Ø300 \n(Gürcüstan istehsalı)","p.m",95]
[4,"Dirsək Ø300 (Gürcüstan istehsalı)","əd",5]
[5,"Mufta Ø300 (Gürcüstan istehsalı)","əd",16]
[6,"D/beton quyular (1,0x1,0x1,0h) metal qapaqları ilə ","dəst",4]
[7,"Boruların üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",114]
[8,"Santexnikin işçiliyi (d/beton quyular (1,0x1,0x1,0h) metal qapaqları ilə quraşdırılması, boruların çəkilməsi)","dəst",1]
[9,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Təbii ot örtüklü meydançaların nasosxanasına və su rezervuarlarına su və elektrik xəttinin çəkilməsi"]
[1,"Su xətti üçün torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",134.80000000000001]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",235.9]
[3,"Mərkəzi nasosxanadan PVC falqalı Ø76 (Türkiyə) boru ilə su xəttinin çəkilməsi ","p.m",337]
[4,"PVC borunun izolyasiyası","p.m",337]
[5,"Borunun üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",134.80000000000001]
[6,"Vintil Ø76","əd",2]
[7,"Santexnikin işçiliyi","dəst",1]
[8,"Elektrik xətti üçün torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",115.8]
[9,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",193]
[10,"Kabel xətti üçün PVC boru Ø50","p.m",386]
[11,"Mis kabel 5x25 (Göknur)","p.m",386]
[12,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə örtülməsi","m3",115.8]
[13,"Xəbəredici rəngli lent","m",386]
[14,"Elektrik rəfi 9 modullu İP-64 divarüstü","əd",1]
[15,"Avtomat 3x40A (Schinder)","əd",1]
[16,"Avtomat 3x32A (Schinder)","əd",1]
[17,"Avtomat 1x25A (Schinder)","əd",1]
[18,"Elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Yüksək gərginlikli elektrik xətti və TM2000  110-da görüləsi işlər"]
[1,"Mövcud TM2000  110-da yağ açarının sökülməsi(işçilik)","dəst",1]
[2,"Mövcud TM2000  110-da 630A 6kw vakkum açarlı yuvanın quraşdırılması","dəst",1]
[3,"Kabel kanalının əl ilə qazılması (120x0,7x0,6h)","m3",50.4]
[4,"Kanalın dibinə yumşaq torpağın verilməsi(120x0,7x0,1h)","m3",8.4]
[5,"Plastmas Ø100 borularının kabel kanalının içi ilə aparılması","p.m",360]
[6,"Alüminium XLPE kabelin  1x120mm2  6/10kw çəkilməsi","p.m",396]
[7,"Sonluq mufta 10kv-lıq","əd",9]
[8,"Birləşdirici mufta 10kv-luq","dəst",1]
[9,"Elektrik lüklərinin quraşdırılması ","əd",3]
[10,"Xəbərverici lentin çəkilməsi","m",120]
[11,"Kabelin üstünün yumşaq torpaq ilə doldurulması","m3",50.4]
[12,"Sazlama, sınaq işləri","dəst",1]
[13,"Aksesuarlar","dəst",1]
[14,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[15,"Quraşdırma xərcləri (plasmas borunun, kabellərin çəkilməsi, lyuklərin və muftaların quraşdırılması)","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Abadlaşdırma işləri"]
[1,"Asfaltaltı ərazinin ekskvatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",1278.5999999999999]
[2,"Asfaltaltı əraziyə şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi","m3",1918]
[3,"Asfalt-beton örtüyünün qurulması b=6,0sm","m2",6393]
[4,"Beton bardürün düzülməsi","p.m",1210]
[5,"3 mm qalınlığında metal listdən metal darvazanın düzəldilib quraşdırılması (4,0x3,0)","əd",1]
[6,"3 mm qalınlığında metal listdən kalitkanın düzəldilib quraşdırılması (1,0x3,0)","əd",1]
[7,"Hasarın suvanmayan hissəsinin suvanması","m2",48]
[8,"Hasarın köhnə emulsiyasının qaşınaraq tökülməsi","m2",680]
[9,"Hasarın divarının mata ilə hamarlanması","m2",866]
[10,"Hasarın divarına çöl məcununun kompressor vasitəsilə püskürdülərək vurulması","m2",866]
[11,"Hasarın divarının fasad emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi (Betek Türkiyə)","m2",866]
[12,"Mövcud yarıtikilinin (ictimai tualetin) ekskvatorla sökülərək inşaat tullantılarının maşınlara yüklənərək 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Tikintidə təhlükəsizlik ləvazimatları"]
[1,"Tikintidə təhlükəsizlik üçün qoruyucu vasitələr, geyim dəstləri və s.","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Digər işlər"]
[1,"Ezamiyyə və nəzərdə tutulmayan xərclər","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[]
["Ödəniş: İşin 30%-i görüldükdən sonra 30%, 60%-i görüldükdən sonra 30% və tamamlandıqdan sonra 60 gün ərzində 40%"]
["İşin tamamlanma tarixi: 15 Yanvar 2023-cü il"]